	项目自评表

	

	项目名称
	2022年许昌市科技创新公共服务中心运转维护费

	主管部门
	许昌市科学技术局
	实施单位
	许昌市科技创新公共服务中心

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值
	执行率（100%）
	得分

	
	年度资金总额
	133.53
	133.53
	133.53
	10
	100%
	10

	
	其中：政府预算资金
	133.53
	133.53
	133.53
	—
	
	—

	
	  财政专户管理资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	 单位资金
	
	
	
	—
	
	—

	资金管理情况
	
	情况说明
	分值（20）
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	此项目根据历年支出情况，科学安排各项资金预算。
	5
	5
	无

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。
	5
	5
	无

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题，使用规范。
	5
	5
	无

	
	预算绩效管理情况
	按照要求，纳入绩效管理，定期进行预算绩效年中及年终自评。
	5
	5
	无

	年度总体目标
	预期目标
	全年实际完成情况

	
	 目标1：产学研合作落地4项；
 目标2：科技政策培训10次；
 目标3：平台项目申报5家6项； 
	 目标1：产学研合作落地4项，完成率100%。
 目标2：科技政策培训10次，完成率100%。
 目标3：平台项目申报5家6项，完成率100%。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
（10分）
	经济成本指标
	运行费
	124.5万元
	58.53万元
	5
	2.5
	其他经费已于2022年支出

	
	
	
	房租物业费
	75万元
	75万元
	5
	5
	

	
	产出指标
（30分）
	数量指标
	科技成果转化立项
	4项
	4项
	4
	4
	

	
	
	
	平台申报服务
	5家
	5家
	3
	3
	

	
	
	
	项目申报服务
	6项
	6项
	3
	3
	

	
	
	
	《决策参阅》《竞争情报快递》
	各24期
	各24期
	4
	4
	

	
	
	
	科技政策培训
	10次
	10次
	4
	4
	

	
	
	
	大型科研仪器共享数
	380台
	350台
	4
	3.5
	

	
	
	时效指标
	每月“莲城科讯”发布数
	≧2次
	≧2次
	4
	4
	

	
	
	
	每月科技刊物数
	4期
	4期
	4
	4
	

	
	效益指标
（25分）
	社会效益指标
	企业科技创新能力
	提升
	提升
	12
	12
	

	
	
	
	协助举办双创许昌分赛
	成功
	成功
	13
	13
	

	
	满意度指标
（5分）
	服务对象满意度指标
	直接服务对象满意度
	≥80%
	80%
	4
	4
	

	
	
	
	间接服务对象满意度
	≥80%
	80%
	1
	1
	

	总分
	100
	98
	


	项目自评表

	

	项目名称
	2022年延安路科技活动中心运行费

	主管部门
	许昌市科学技术局
	实施单位
	许昌市科技创新公共服务中心

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值
	执行率（100%）
	得分

	
	年度资金总额
	3.78
	3.78
	3.78
	10
	100%
	10

	
	其中：政府预算资金
	3.78
	3.78
	3.78
	—
	
	—

	
	  财政专户管理资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	 单位资金
	
	
	
	—
	
	—

	资金管理情况
	
	情况说明
	分值（20）
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	此项目为使用国有资源有偿收入（非税房租），根据历年支出情况，科学安排各项资金预算。
	5
	5
	无

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。
	5
	5
	无

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题，使用规范。
	5
	5
	无

	
	预算绩效管理情况
	按照要求，纳入绩效管理，定期进行预算绩效年中及年终自评。
	5
	5
	无

	年度总体目标
	预期目标
	全年实际完成情况

	
	目标1：每月及时完成代扣代缴孵化器企业水电费、保洁、绿化、维护、安保等日常物业服务工作。
目标2：及时缴纳非税房租。
	目标1：每月及时完成了代扣代缴孵化器企业水电费、保洁、绿化、维护、安保等日常物业服务工作，完成率100%。
目标2：及时缴纳非税房租，完成率100%。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
（10分）
	经济成本指标
	1：物业平均费用
	=13元/平方
	13元/平方
	5
	5
	

	
	
	
	2：物业总成本
	≤53万元
	3.78万元
	5
	0.35
	疫情期间房租减免，非税收入减少。另一部分资金已于2022年支出。

	
	产出指标
（30分）
	数量指标
	1：物业管理面积
	=8795.38平方
	8795.38平方
	5
	5
	

	
	
	
	2：物业人员
	7-11
	7
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	1：安全事故次数
	<1次
	0次
	5
	5
	

	
	
	
	2：清洁度维持率
	≥95%
	96%
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	1：设备维保及时率
	≥100%
	1
	5
	5
	

	
	
	
	2：物业完成及时性
	≥95%
	1
	5
	5
	

	
	效益指标
（25分）
	经济效益指标
	1：足额缴税
	≥5万元
	4.78万元
	5
	4.78
	因通知疫情期间房租减免，房产税减少。

	
	
	
	2：增加就业
	=7人
	7人
	7
	7
	

	
	
	社会效益指标
	1：环境绿化率
	≥60%
	0.6
	6
	6
	

	
	
	
	2：提供孵化场地
	≤2796平
	2796
	7
	7
	

	
	满意度指标（5分）
	服务对象满意度指标
	1：入孵企业满意度
	≥90%
	0.9
	4
	4
	

	
	
	
	2：其他企事业满意度
	≥90%
	0.9
	1
	1
	

	总分
	100
	95.13
	


	项目支出绩效自评情况表 

	

	项目名称
	2023年延安路科技活动中心运行费

	主管部门
	许昌市科学技术局
	实施单位
	许昌市科技创新公共服务中心

	项目资金  (万元)
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	  年度资金总额：
	40
	31.45
	31.45
	10
	100%
	7.8

	
	财政拨款
	40
	31.45
	31.45
	-
	100%
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0.00%
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0.00%
	-

	资金管理情况
	
	情况说明
	分值（20）
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	此项目为使用国有资源有偿收入（非税房租），根据历年支出情况，科学安排各项资金预算。
	5
	5
	无

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。
	5
	5
	无

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题，使用规范。
	5
	5
	无

	
	预算绩效管理情况
	按照要求，纳入绩效管理，定期进行预算绩效年中及年终自评。
	5
	5
	无

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1、每月及时完成代扣代缴入孵企业水电费、保洁、绿化、维护、安保等日常物业服务工作。2、及时缴纳非税房租。
	1、每月及时完成代扣代缴孵化器企业水电费、保洁、绿化、维护、安保等日常物业服务工作，完成率100%。
2、及时缴纳非税房租，完成率100%。

	绩效指标

	

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际值完成值
	分值
	得分
	偏差度
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	成本指标
	经济成本指标
	物业平均费用
	13元/平方米
	13元/平方米
	10
	10
	0.00
	

	产出指标
	数量指标
	物业管理面积
	8795.38平方米
	8795.38平方米
	10
	10
	0.00
	

	
	质量指标
	安全事故次数
	0次
	0次
	10
	10
	0.00
	

	
	时效指标
	物业服务及时率
	≥95%
	95%
	10
	10
	0.00
	

	效益指标
	经济效益指标
	纳税金额
	≥3万元
	4.77万元
	10
	6.28
	59%
	本年度房租未减免，正常缴纳房租及房产税。

	
	社会效益指标
	提供孵化场地
	2796平方米
	2796平方米
	5
	5
	0.00
	

	
	
	环境绿化率
	≥60%
	60%
	5
	5
	0.00
	

	
	
	增加就业人数
	7人
	7人
	5
	5
	0.00
	

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	入孵企业满意度
	≥90%
	90%
	5
	5
	0.00
	

	总分
	100
	94.08
	
	


	项目支出绩效自评情况表 

	

	项目名称
	2023年许昌市科技创新公共服务中心房租及运行费

	主管部门
	许昌市科学技术局
	实施单位
	许昌市科技创新公共服务中心

	项目资金   (万元)
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	  年度资金总额：
	0
	16.82
	16.82
	10
	100.00%
	10

	
	财政拨款
	0
	16.82
	16.82
	-
	100%
	-

	
	财政专户管理资金
	0
	0
	0
	-
	0.00%
	-

	
	单位资金
	0
	0
	0
	-
	0.00%
	-

	资金管理情况
	
	情况说明
	分值（20）
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	此项目根据历年支出情况和本年情况，科学安排各项资金预算。
	5
	5
	无

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。
	5
	5
	无

	
	使用规范性
	严格按照下达预算的科目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题，使用规范。
	5
	5
	无

	
	预算绩效管理情况
	按照要求，纳入绩效管理，定期进行预算绩效年中及年终自评。
	5
	5
	无

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	目标1：产学研、科技成果、政策推广活动10次；
目标2：整理印发《决策参阅》《竞争情报快递》各24期。
	目标1：产学研、科技成果、政策推广活动已举办10次；
目标2：已整理印发《决策参阅》《竞争情报快递》各24期。

	绩效指标

	

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际值完成值
	分值
	得分
	偏差度
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	成本指标
	经济成本指标
	运行费
	157万元
	12.84万元
	5
	0.4
	92%
	经费拨付较少

	
	
	房租物业费
	90万元
	3.98万元
	5
	0.2
	96%
	经费拨付较少

	产出指标
	数量指标
	科技成果及政策推广等
	10次
	10次
	6
	6
	0.00
	

	
	
	《决策参阅》《竞争情报快递》
	24每册期数
	24每册期数
	6
	6
	0.00
	

	
	质量指标
	大型科研仪器总共享数
	≥450台
	472台
	6
	6
	0.00
	

	
	时效指标
	每月“莲城科讯”发布数
	≥3次
	2.83次
	6
	5.66
	-5.67
	全年计划36次，实际发布34次。略低于原定计划。

	
	
	每月科技刊物数
	4期
	4期
	6
	6
	0.00
	

	效益指标
	社会效益指标
	协助举办双创许昌分赛
	成功
	100%
	25
	25
	0.00
	

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	服务单位满意度
	≥90%
	90%
	5
	5
	0.00
	

	总分
	100
	90.26
	
	


	项目自评表

	

	项目名称
	2023年中原城市群科技服务平台

	主管部门
	许昌市科学技术局
	实施单位
	许昌市科技创新公共服务中心

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
（A）
	全年执行数
（B）
	分值
	执行率
（B/Ax100%）
	得分

	
	年度资金总额
	0
	10.62
	10.62
	10
	100.0%
	10

	
	其中：政府预算资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  财政专户管理资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	 单位资金
	0
	10.62
	10.62
	—
	
	—

	资金管理情况
	
	情况说明
	分值（20）
	得分
	存在问题和改进措施

	
	安排科学性
	此项目为中国科学技术大学拨付的国家级非财政项目资金，根据项目组要求科学安排各项资金预算。
	5
	5
	无

	
	拨付合规性
	严格按照国库集中支付制度及项目组要求有关规定支付资金。
	5
	5
	无

	
	使用规范性
	严格按照下达国库规定和项目组要求的科目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题，使用规范。
	5
	5
	无

	
	预算绩效管理情况
	按照要求，纳入绩效管理，定期进行预算绩效年中及年终自评。
	5
	5
	无

	年度总体目标
	预期目标
	全年实际完成情况

	
	目标1、与其他地市4家单位共同承担整合所在中原五省已有科技服务资源数据，搭建中原城市群综合科技服务资源池。
目标2：借助区域协作平台优势，吸纳包括域外科技服务机构广泛参与，丰富充实中原城市群特色科技资源池的共建共享体系。
	目标1、与其他地市4家单位共同承担整合所在中原五省已有科技服务资源数据，搭建中原城市群综合科技服务资源池，完成率100%。
目标2：借助区域协作平台优势，吸纳包括域外科技服务机构广泛参与，丰富充实中原城市群特色科技资源池的共建共享体系，完成率100%。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	成本指标
（10分）
	经济成本指标
	1：项目资金
	36
	10.62
	10
	2.9
	此项目为2019-2022年开展完成，拨付合计36万。此部分支出为项目推广。此项目已完成。

	
	产出指标
（30分）
	数量指标
	1：协助建设完成科技服务资源的资源池原型系统
	6类
	6
	15
	14
	

	
	
	
	2：协助共同汇集科技服务机构
	100家
	100
	15
	14
	

	
	
	质量指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标
（25分）
	经济效益指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	1：协助开发完成技服务数据资源池
	完成
	已完成
	12
	11
	

	
	
	
	2：协助实现资源池系统与课题3开发平台（中原城市群综合科技服务平台）的集成
	完成
	已完成
	13
	12
	

	
	满意度指标（5分）
	服务对象满意度指标
	1：课题组审核通过
	通过
	通过
	5
	5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总分
	100
	86.29
	


